## TABLOU DE BORD
◆ WASTE POWERTECH — TABLOU DE BORD OPERAȚIONAL
Data raportului: 11 May 2026 ¦ FLUX: LASER → ROLAT → SUDAT → ASAMBLAT → VOPSIT | [8 empty] | Ședință operațională zilnică ¦ durata: 15–20 min ¦ ora: 08:00
TOTAL SUBANSAMBLURI |  |  |  | FINALIZATE |  |  |  | ÎN LUCRU |  |  |  | BLOCATE 🔴
% GLOBAL FINALIZAT |  |  |  | PROIECTE ACTIVE |  |  |  | SUBANSAMBLURI BLOCATE |  |  |  | ÎNTÂRZIATE
◆ PROGRES PROIECTE ¦ 🔵 "ÎN COADĂ" = subansamblu amânat prin planificare (constraint resurse) — albastru în SUBANSAMBLURI
PROIECT | CLIENT | RESPONSABIL | PRIORITATE | LASER | ROLAT | SUDAT | ASAMBLAT | VOPSIT | PROGRES GLOBAL | STATUS | BLOCAJE
WP1000-08 | Client Alpha | Ion Popescu | 🟢 NORMAL | 19/19 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | 19/19 (100%) | 18/18 (100%) | 100% | ✅ FINALIZAT | -
WP1000-09 | Client Beta | Maria Ionescu | 🟡 RIDICAT | 19/19 (100%) | 7/7 (100%) | 19/19 (100%) | 18/19 (95%) | 17/18 (94%) | 97.56% | 🟡 IN LIVRARE | -
WP1000-10 | Client Gamma | Andrei Marin | 🔴 CRITIC | 19/19 (100%) | 7/7 (100%) | 18/19 (95%) | 15/19 (79%) | 8/18 (44%) | 81.71% | ⛔ BLOCAJE ACTIVE | 3
◆ HEATMAP BLOCAJE PE DEPARTAMENT × PROIECT
DEPARTAMENT | WP1000-08 | WP1000-09 | WP1000-10 | TOTAL BLOCAJE | SUBANSAMBLURI ACTIVE
LASER | ✅ 19/19 | ✅ 19/19 | ✅ 19/19 | – | –
ROLAT | ✅ 7/7 | ✅ 7/7 | ✅ 7/7 | – | –
SUDAT | ✅ 19/19 | ✅ 19/19 | ⛔ 1 | 1 | –
ASAMBLAT | ✅ 19/19 | 🔄 1 | ⛔ 2 | 2 | 2
VOPSIT | ✅ 18/18 | ✅ 17/18 | 🔄 7 | – | 7
◆ BLOCAJE ACTIVE — necesită acțiune imediată
ID | DATA | PROIECT | SUBANSAMBLU | DEPARTAMENT | DESCRIERE | OWNER | IMPACT
BLK-001 | 2025-04-28 | WP1000-10 | Ventori scrubber | SUDAT | Discutie tehnica: configuratie neconfirmata cu proiectantul | Andrei Marin | INALT
BLK-002 | 2025-04-30 | WP1000-10 | Rezervor metalic (racitor) | ASAMBLAT | Lipsa componente de aprovizionat – fitinguri speciale | Ion Popescu | CRITIC
BLK-003 | 2025-05-02 | WP1000-10 | Sistem de tevi | ASAMBLAT | Lipsa teava pompa de vid – comanda in curs | Maria Ionescu | MEDIU

## SUBANSAMBLURI
WASTE POWERTECH — TRACKING SUBANSAMBLURI ¦ FLUX: LASER → ROLAT → SUDAT → ASAMBLAT → VOPSIT
IDENTIFICARE |  |  |  | STATUS GLOBAL |  |  |  | ◆ LASER |  |  |  | ◆ ROLAT |  |  |  | ◆ SUDAT |  |  |  | ◆ ASAMBLAT |  |  |  | ◆ VOPSIT
PROIECT | NR | SUBANSAMBLU | PRIO | STATUS GLOBAL | PROGRES | BLOCAT? | INTARZIAT? | STATUS | RESPONSABIL | DATA PLAN | COMENTARII | STATUS | RESPONSABIL | DATA PLAN | COMENTARII | STATUS | RESPONSABIL | DATA PLAN | COMENTARII | STATUS | RESPONSABIL | DATA PLAN | COMENTARII | STATUS | RESPONSABIL | DATA PLAN | COMENTARII | CONDIȚIONAT DE
WP1000-08 | 1 | Structura metalica | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 2 | Scara metalica | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 3 | Compactor iesire | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 4 | Compactor intrare | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 5 | Reactor superior | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 6 | Reactor inferior | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 7 | Suport reactor inferior | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 8 | Filtru Gudroane | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 9 | Ventori scrubber | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 10 | Rezervor metalic (racitor) | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 11 | Barbutoare | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 12 | Filtre | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 13 | Sistem de tevi | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  | OK
WP1000-08 | 14 | Snec reactor superior | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 15 | Snec reactor inferior | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 16 | Snec compactor intrare | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 17 | Snec compactor iesire | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 18 | Presetupe | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-08 | 19 | Turn de racire | 🟢 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 1 | Structura metalica | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 2 | Scara metalica | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 3 | Compactor iesire | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 4 | Compactor intrare | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 5 | Reactor superior | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 6 | Reactor inferior | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 7 | Suport reactor inferior | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 8 | Filtru Gudroane | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 9 | Ventori scrubber | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 10 | Rezervor metalic (racitor) | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 11 | Barbutoare | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 12 | Filtre | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 13 | Sistem de tevi | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  | OK
WP1000-09 | 14 | Snec reactor superior | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 15 | Snec reactor inferior | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 16 | Snec compactor intrare | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 17 | Snec compactor iesire | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 18 | Presetupe | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-09 | 19 | Turn de racire | 🟡 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  |  | Neînceput |  |  | In lucru - asamblare
WP1000-10 | 1 | Structura metalica | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 2 | Scara metalica | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 3 | Compactor iesire | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 4 | Compactor intrare | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 5 | Reactor superior | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 6 | Reactor inferior | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 7 | Suport reactor inferior | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 8 | Filtru Gudroane | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  | OK
WP1000-10 | 9 | Ventori scrubber | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Blocat |  |  |  | Neînceput |  |  |  | Neînceput |  |  | BLOCAT – discutie tehnica necesara | Dupa: Reactor superior (SA#5)
WP1000-10 | 10 | Rezervor metalic (racitor) | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Blocat |  |  |  | Neînceput |  |  | LIPSA componente – asteptam aprovizionare | Dupa: Structura metalica (SA#1)
WP1000-10 | 11 | Barbutoare | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 12 | Filtre | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 13 | Sistem de tevi | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Blocat |  |  |  | N/A |  |  | BLOCAT – lipsa teava pompa de vid
WP1000-10 | 14 | Snec reactor superior | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 15 | Snec reactor inferior | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 16 | Snec compactor intrare | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 17 | Snec compactor iesire | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 18 | Presetupe | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | N/A |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  | OK – la vopsit
WP1000-10 | 19 | Turn de racire | 🔴 |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | Finalizat |  |  |  | În lucru |  |  |  | Neînceput |  |  | In lucru – asamblare | Dupa: Filtru Gudroane (SA#8)

## BLOCAJE
⛔ REGISTRU BLOCAJE — WASTE POWERTECH
Orice blocare a fluxului de producție se înregistrează IMEDIAT. Fiecare blocare generează un PDCA.
ID BLOCARE | DATA DESCHIDERE | PROIECT | SUBANSAMBLU | DEPARTAMENT | DESCRIERE BLOCAJ | RESPONSABIL | IMPACT | STATUS | DATA REZOLVARE | ZILE DESCHIS | OBSERVATII
BLK-001 | 2025-04-28 | WP1000-10 | Ventori scrubber | SUDAT | Discutie tehnica: configuratie neconfirmata cu proiectantul | Andrei Marin | INALT | Deschis |  |  | Sudat blocat complet pe aceasta piesa
BLK-002 | 2025-04-30 | WP1000-10 | Rezervor metalic (racitor) | ASAMBLAT | Lipsa componente de aprovizionat – fitinguri speciale | Ion Popescu | CRITIC | Deschis |  |  | Blocheaza montajul final
BLK-003 | 2025-05-02 | WP1000-10 | Sistem de tevi | ASAMBLAT | Lipsa teava pompa de vid – comanda in curs | Maria Ionescu | MEDIU | Deschis |  |  | ETA livrare: 5 zile
BLK-004 | 2025-04-15 | WP1000-09 | Ventori scrubber | FINALIZAT | Discutie rezolvata – configuratie confirmata | Ion Popescu | MEDIU | Rezolvat | 2025-04-20 |  | Rezolvat in 5 zile
Formulas:
ZILE DESCHIS = IF([DATA REZOLVARE]="",TODAY()-[DATA DESCHIDERE],[DATA REZOLVARE]-[DATA DESCHIDERE])

## PDCA
◆ PDCA — HOSHIN KANRI ACTION TRACKER ¦ WASTE POWERTECH
◆ PLAN |  |  |  | ◆ DO |  |  | ◆ CHECK |  | ◆ ACT
ID PDCA | SURSA | DATA DESCHIS | PROIECT | PROBLEMA (Plan) | CONTRAMASURA (Do) | RESPONSABIL | TERMEN | STATUS | REZULTAT (Check) | ACTIUNE URMATOARE (Act) | PRIORITATE | ZILE RAMAS
PDCA-001 | BLK-001 | 2025-04-28 | WP1000-10 | Configuratie scrubber nevalidata – risc blocare sudura | Convocare sedinta tehnica urgenta cu proiectant si sef sudura | Andrei Marin | 2025-05-14 | Deschis |  |  | INALT
PDCA-002 | BLK-002 | 2025-04-30 | WP1000-10 | Componente lipsa blocheaza asamblarea racitorului | Aprovizionare urgenta; verificare stoc intern si furnizori alternativi | Ion Popescu | 2025-05-12 | Deschis |  |  | CRITIC
PDCA-003 | BLK-003 | 2025-05-02 | WP1000-10 | Teava pompa de vid lipsa – blocheaza asamblarea | Comanda plasata; confirmare ETA cu furnizor; plan alternativ | Maria Ionescu | 2025-05-16 | Deschis |  |  | MEDIU
PDCA-004 | OBS-01 | 2025-04-22 | WP1000-10 | 7 subansambluri la vopsit simultan – risc suprasolicitare dept | Planificare secventiala vopsit; prioritizare dupa WP10 livr. target | Andrei Marin | 2025-05-20 | In analiza |  |  | MEDIU
PDCA-005 | KPI-W17 | 2025-04-25 | TOATE | Lead time laser crescut cu 20% saptamana 17 | Analiza cauze; verificare intretinere echipament laser; revizuire planificare | Ion Popescu | 2025-05-18 | Deschis |  |  | SCAZUT
Formulas:
ZILE RAMAS = IF([STATUS]="Inchis","✅ INCHIS",IF([TERMEN]<TODAY(),"⛔ DEPASIT",[TERMEN]-TODAY()&" zile"))

## FLUX ZILNIC
🔄 FLUX ZILNIC DE PRODUCȚIE — LOG OPERAȚIONAL
DATA | PROIECT | SUBANSAMBLU | DEPT ORIGINE | DEPT DESTINATIE | ECHIPA | VALIDAT DE | ORA | OBSERVATII
2025-05-06 | WP1000-10 | Barbutoare | SUDAT | ASAMBLAT | Echipa Sudat A | Mihai Lungu |  | Predare OK
2025-05-06 | WP1000-10 | Filtre | SUDAT | ASAMBLAT | Echipa Sudat A | Mihai Lungu |  | Predare OK
2025-05-07 | WP1000-10 | Snec reactor superior | ASAMBLAT | VOPSIT | Echipa Asamblare | Radu Dinu |  | Finalizat asamblare
2025-05-07 | WP1000-10 | Snec reactor inferior | ASAMBLAT | VOPSIT | Echipa Asamblare | Radu Dinu |  | Finalizat asamblare
2025-05-08 | WP1000-09 | Turn de racire | ROLAT | SUDAT | Echipa Rolat | Vasile Pop |  | Rolat complet
2025-05-08 | WP1000-10 | Presetupe | ASAMBLAT | VOPSIT | Echipa Asamblare | Radu Dinu |  | Finalizat asamblare
2025-05-09 | WP1000-10 | Turn de racire | SUDAT | ASAMBLAT | Echipa Sudat B | Gelu Soare |  | Sudura finalizata
2025-05-09 | WP1000-10 | Snec compactor intrare | ASAMBLAT | VOPSIT | Echipa Asamblare | Radu Dinu |  | Finalizat
2025-05-09 | WP1000-10 | Snec compactor iesire | ASAMBLAT | VOPSIT | Echipa Asamblare | Radu Dinu |  | Finalizat

## KPI ECHIPE
📊 KPI ECHIPE DE PRODUCȚIE — WASTE POWERTECH
Completat de: Șef de producție ¦ Frecvență: Săptămânal (Luni dimineața) ¦ Review: Ședința operațională lunară
SĂPTĂMÂNA | ECHIPĂ / DEPT | SA INTRARE | SA IEȘIRE | SA BLOCATE | SA ÎNTÂRZIATE | EFICIENȚĂ % | LEAD TIME MED (ore) | CALITATE OK % | OBSERVATII
S-17 (Apr 28) | LASER | 8 | 7 | 0 | 0 | 87% | 14 | 96%
S-17 (Apr 28) | ROLAT | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 18 | 100%
S-17 (Apr 28) | SUDAT | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | 24 | 88%
S-17 (Apr 28) | ASAMBLAT | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | 16 | 95%
S-17 (Apr 28) | VOPSIT | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 20 | 97%
S-18 (Mai 5) | LASER | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 12 | 98%
S-18 (Mai 5) | ROLAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 20 | 100%
S-18 (Mai 5) | SUDAT | 8 | 6 | 1 | 0 | 75% | 22 | 90%
S-18 (Mai 5) | ASAMBLAT | 7 | 6 | 1 | 0 | 86% | 15 | 96%
S-18 (Mai 5) | VOPSIT | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 18 | 98%
S-19 (Mai 12) | LASER | 10 | 8 | 0 | 0 | 80% | 13 | 97%
S-19 (Mai 12) | ROLAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 17 | 100%
S-19 (Mai 12) | SUDAT | 9 | 7 | 2 | 0 | 78% | 20 | 91%
S-19 (Mai 12) | ASAMBLAT | 8 | 5 | 3 | 0 | 63% | 18 | 93%
S-19 (Mai 12) | VOPSIT | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 16 | 100%
S-20 (Mai 19) | LASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
S-20 (Mai 19) | ROLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
S-20 (Mai 19) | SUDAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
S-20 (Mai 19) | ASAMBLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
S-20 (Mai 19) | VOPSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%

## PROIECTE
◆ REGISTRU PROIECTE — WASTE POWERTECH
ID PROIECT | CLIENT | RESPONSABIL | PRIORITATE | DATA START | DATA TARGET | SUBANSAMBLURI TOTALE | SUBANSAMBLURI FINALIZATE | % PROGRES | BLOCAJE ACTIVE | STATUS PROIECT | OBSERVATII
WP1000-08 | Client Alpha | Ion Popescu | 🟢 NORMAL | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 82 | 82 | 100% | 0 | ✅ LIVRAT
WP1000-09 | Client Beta | Maria Ionescu | 🟡 RIDICAT | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 82 | 80 | 97.56% | 0 | 🟡 IN LIVRARE
WP1000-10 | Client Gamma | Andrei Marin | 🔴 CRITIC | 2024-06-15 | 2025-03-31 | 82 | 67 | 81.71% | 3 | ⛔ BLOCAJE ACTIVE

## GHID WHITEBOARD
◆ GHID SISTEM WHITEBOARD VIZUAL — WASTE POWERTECH
▸ STRUCTURA WHITEBOARD FIZIC
ZONA 1 - HEADER | DATA / SAPTAMANA / PROIECTE ACTIVE / ZILE PANA LA LIVRARE
ZONA 2 - KANBAN FLUX | COLOANE: Backlog ¦ LASER ¦ ROLAT ¦ SUDAT ¦ ASAMBLAT ¦ VOPSIT ¦ LIVRAT
ZONA 3 - BLOCAJE | Cartonase rosii LIPITE PE BOARD pentru fiecare blocare activa
ZONA 4 - KPI ZILNIC | Eficienta flux ¦ Lead time ieri ¦ SA finalizate ieri ¦ SA blocate total
ZONA 5 - PDCA | Actiunile deschise + termenul + proprietarul — scrise cu marker
▸ CODUL DE CULORI AL MAGNETILOR / CARTONASELOR
MAGNET VERDE ✅ | Subansamblu FINALIZAT in departamentul respectiv
MAGNET GALBEN 🟡 | Subansamblu IN LUCRU — in curs de executie
MAGNET ROSU ⛔ | Subansamblu BLOCAT — necesita interventie imediata
MAGNET PORTOCALIU ⚠ | Subansamblu INTARZIAT — depasit termenul planificat
CARTONAS ALB ○ | Subansamblu NEINCEPUT — in asteptare / backlog
MAGNET ALBASTRU 🔵 | Subansamblu ÎN COADĂ — amânat prin planificare, condiționat de alt SA sau de disponibilitatea echipei. NU este blocare neprevăzută. Se scrie pe cartonaș: 'DUPĂ: [SA condiționant]' + data estimată start.
CARTONAS PORTOCALIU MARE | BLOCAJ ACTIV — scrii: ID + descriere + responsabil + termen
▸ RITMUL SEDINTEI ZILNICE (15-20 min)
MIN 01-03: CHECK STATUS | Cine este prezent? Ce s-a finalizat ieri? (Validare rapida cu magneti)
MIN 04-08: FLUX REVIEW | Traversare board coloana cu coloana: ce se misca azi? Cine blocheaza?
MIN 09-12: BLOCAJE | Fiecare cartonas rosu = 1 min max. Cine rezolva? Pana cand?
MIN 13-16: PDCA UPDATE | Statusul actiunilor deschise. Se inchid cele rezolvate.
MIN 17-20: DECIZIE / ESCALADARE | Ce escaladeaza azi? Ce se promite pentru maine?
▸ LOGICA DE ESCALADARE
NIVEL 1 - Sef echipa | Blocaj rezolvabil in <4 ore fara resurse extra
NIVEL 2 - Sef productie | Blocaj >4 ore SAU implica alt departament SAU aprovizionare
NIVEL 3 - Director general | Blocaj >1 zi SAU risc livrare proiect SAU cost suplimentar major
▸ FRECVENTA REVIEW
ZILNIC (sedinta 08:00) | Update magneti, review blocaje, PDCA activ — 15-20 min
SAPTAMANAL (Luni 08:30) | KPI saptamanal, lead time, eficienta echipe, planificare saptamana
LUNAR (prima zi lucratoare) | Review Hoshin Kanri, inchidere PDCA, analiza tendinte, obiective luna
▸ INDICATORI CHEIE (KPIs)
FTT - First Time Through | % subansambluri care trec prin flux fara retucare sau blocare
TAKT TIME departament | Nr SA de procesat / ore disponibile departament = ritmul necesar
WIP (Work in Progress) | Nr SA aflate simultan in productie — control la max 3 per dept
LEAD TIME | Timp de la intrare in LASER pana la iesire din VOPSIT per SA
OEE departament | Disponibilitate x Performanta x Calitate — target >85%